## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Phần 1: Tạo Website | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Tạo api Product bằng MockAPI |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Xây dựng lớp đối tượng Products |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Dropdown lọc sản phẩm |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Thêm giỏ hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
tạo một đối tượng mới dành riêng cho giả hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Khi thêm vào giỏ hàng có số lượng là 1 |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
In giỏ hàng ra màn hình |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
thêm , giảm số lượng trong giỏ hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
thanh toán xong clear giỏ hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Cho phép xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |  |  | 100% | Lý Hoàng Nghiêm
Phần 2: Trang Quản Trị | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Dương Chí Việt
Sử dụng Axios để call API |  |  | 70% | Dương Chí Việt |  |  |  |  | Lý Hoàng Nghiêm hỗ trợ
hiện danh sách sản phẩm |  |  | 100% | Dương Chí Việt
thêm sản phẩm |  |  | 100% | Dương Chí Việt
xóa sản phẩm |  |  | 100% | Dương Chí Việt
cập nhật sản phẩm |  |  | 100% | Dương Chí Việt
Kiểm tra validation |  |  | 100% | Dương Chí Việt
Tìm kiếm sản phẩm theo tên |  |  | 100% | Dương Chí Việt
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền |  |  | 100% | Dương Chí Việt